## PROYECTOS POA 2025
JUNTA DE AVIACION CIVIL
Matriz General de Proyectos - Plan Operativo Anual 2025
No. | Departamento / División | Responsable | Partes Interesadas | Nombre del Proyecto | Eje y Objetivo PEI asociado | Objetivo del Proyecto | Problemática que pretende solucionar | Presupuesto | Categoría del proyecto | Medio de verificación | Observaciones | Indicador | % Avance trimestre 1 | % Avance trimestre 2 | % Avance trimestre 3 | % Avance trimestre 4 | % total de avance
1 | Presidencia de la JAC | Vilma Hiranya Fernandez | Sector de la Aviación Civil | Proyecto ICAN 2025 | 2.1.12 | Colocar la imagen corporativa de la Junta de Aviación Civil en el plano internacional mediante la comunicación efectiva y transparente para comunicar su propósito, funciones, metas y logros resultando en la confianza al cliente/ciudadano e identidad propia ante las demás instituciones del sector. | Nivel bajo de conocimiento de la misión de la institución/ Confusion con otras instituciones | 200000000 | Modernizacion Institucional | Matriz de seguimiento de proyectos institucionales (Sharepoint) |  |  | 50 | 75% | 90% | 100%
2 | Dirección de Recursos Humanos | Rocky Perdomo | Personal JAC | Plan de Capacitación | 2.1.1 | Mejorar mediante el cumplimiento del plan anual de capacitación, las competencias y habilidades del personal técnico/administrativo para alinearlas con las normas internacionales y las necesidades cambiantes del sector. | Incumplimiento de los planes de capacitación del personal. | 12000000 | Modernizacion Institucional | Matriz de seguimiento de proyectos institucionales (Sharepoint) |  |  | 25% | 50 | 75% | 100%
3 | Dirección de Transporte Aéreo | Francisco Vargas Jimenez | Comision Latinoamerica de Aviacion Civil, Ministerio de Turismo, Departamento Aeroportuario, Ciudadania en general | Proyecto Creación de plataforma de datos e información estadística | 1.1.2 | Dotar al área de transporte aeréo de una plataforma de recolección de datos e informaciones estadísticas, mediante herramientas tecnológicas (Power bi, Base Datos) para obtener información con mayor rapidéz y precisión para la toma de decisiones. | Actualmente la JAC no cuenta con una herramienta de recolección de datos estadisticos confiable y actualizada en tiempor real. | 2240000 | Fomento y Desarrollo del Transporte Aéreo | Matriz de seguimiento de proyectos institucionales (Sharepoint) |  |  | 25% | 50 | 75% | 100%
4 | Dirección de Planificación | Sarah Estevez | Personal JAC, Clientes/Visitantes | Proyecto de adquisición y adecuación de espacios fisicos | 2.1.5 | Proveeer a la Junta de Aviación de Civil de parqueos y un salón de eventos para sus empleados, mediante (alquiler/remodelación) para incrementar la seguidad y bienestar de los servidores de la JAC | Limitación de espacios para parqueos donde el riesgo del desplazamiento de los empleados a la institucion incrementa. No contamos con un espacio destinado para actividades de la institución. | 180000000 | Modernizacion Institucional | Matriz de seguimiento de proyectos institucionales (Sharepoint) |  |  | 25% | 50 | 75% | 100%
Total general de costo de proyectos POA 2025 | [7 empty] | 194240000

## Hoja1 (hidden)
Categoria | Descripcion
Infraestructura | Proyectos Orientados a la mejora, adquisicion y /o matenimiento de la infraestructra insitucional.
Innovación | Proyectos Orientados a la Digitalizacion, Actualizacion y modernizacion de los sistemas y servicios insititucionales.
Medio ambiente | Proyectos Orientados a la implementacion de iniciativas que procuren el cuidado del medio ambiente.
Fomento y Desarrollo del Transporte Aereo | Proyectos asociados a la creacion o mejoras de las politicas , leyes y normas que afectan el transporte aereo nacional